## Resumen
Módulo | Descripción | Responsable | PROBADO | link | Primera Prueba | Errores | Cantidad
Configuración y Diseñador de Cuadros | Revisar que funcione bien | RRC | SI | link | RDV | NO
Reportes | Error al cargar página | RRC | SI | link | RDV | NO
Bloqueo de ingreso de Información | Revisar que funcione bien | RRC | SI | link | RDV | NO
Administración de Usuarios | Revisar que funcione bien | RRC | SI | link | RDV | NO
Historial de Generación de Reportes MS Word | Revisar que funcione bien | RRC | SI | link | RDV | NO
Catálogo de Revelaciones | Revisar que funcione bien | RRC | SI | link | RDV | NO
Proceso | No carga información de estructuras | RDV | SI | link | MGC | NO
Formulas | No carga grilla al seleccionarlas | RDV | SI | link | MGC | NO
Flujo | Si la revelación no tiene registros asociados en historial_version no despliega la revelación | RDV | SI | link | MGC | NO
Usuario por Grupo | Revisar que funcione bien | RDV | SI | link | MGC | NO
Revelaciones por Grupo | Revisar que funcione bien | RDV | SI | link | MGC | NO
Menú de acceso por Grupo | Revisar que funcione bien | RDV | SI | link | MGC | NO
Tipo Revelación | Revisar que funcione bien | RDV | SI | link | MGC | NO
Mapeador EEFF | Revisar que funcione bien | MGC | SI | link | RRC | NO
Cargador EEFF | Revisar que funcione bien | MGC | SI | link | RRC | NO
Grupo por Empresa | Revisar que funcione bien | MGC | SI | link | RRC | NO
Áreas de Negocio | Revisar que funcione bien | MGC | SI | link | RRC | NO
Grupos de Usuario | Revisar que funcione bien | MGC | SI | link | RRC | NO

## proceso
Clase | Problema | Solucion
Columna | no carga grillas | sql server no poporta in de subselect, se comenta @Fetch(FetchMode.SUBSELECT)
no guarda grillas dinamicas

## flujo
Clase | Solucion
Version.java | Se modifica named query VERSION_DETALLE_FIND_BY_FILTRO
Evidencia

## reportes
Clase | Solucion
Varias | Se corrigen errores Variados | Al seleccionar todas las notas aparece para ser generado el reporte aparece error
Evidencias
Historial Reporte
Reportes
Exportar a Word
Exportar a Excel

## formulas
Errores varios, no cargaba las grillas

## usuario por grupo
Evidencia de pruebas

## Tipo Revelacion
Despliega informacion desordenada

## Configurador de Revelaciones
Clonar una revelacion
Modificar Version