## Resumen
Módulo | Descripción | Responsible | PROBADO | link
Proceso | No carga información de estructuras | RDV | SI | link
Configuración y Diseñador de Cuadros | Revisar que funcione bien | RRC | NO | link
Formulas | No carga grilla al seleccionarlas | RDV | NO | link
Flujo | Si la revelación no tiene registros asociados en historial_version no despliega la revelación | RDV | SI | link
Reportes | Error al cargar página | RRC | NO | link
Mapeador EEFF | Revisar que funcione bien | MGC | NO | link
Cargador EEFF | Revisar que funcione bien | MGC | NO | link
Usuario por Grupo | Revisar que funcione bien | RDV | NO | link
Revelaciones por Grupo | Revisar que funcione bien | RDV | NO | link
Menú de acceso por Grupo | Revisar que funcione bien | RDV | NO | link
Bloqueo de ingreso de Información | Revisar que funcione bien | RRC | NO | link
Grupo por Empresa | Revisar que funcione bien | MGC | NO | link
Administración de Usuarios | Revisar que funcione bien | RRC | NO | link
Historial de Generación de Reportes MS Word | Revisar que funcione bien | RRC | NO | link
Tipo Revelación | Revisar que funcione bien | RDV | NO | link
Catálogo de Revelaciones | Revisar que funcione bien | RRC | NO | link
Áreas de Negocio | Revisar que funcione bien | MGC | NO | link
Grupos de Usuario | Revisar que funcione bien | MGC | NO | link

## proceso
Clase | Solucion
Columna | sql server no poporta in de subselect, se comenta @Fetch(FetchMode.SUBSELECT)

## flujo
Clase | Solucion
Version.java | Se modifica named query VERSION_DETALLE_FIND_BY_FILTRO

## reportes
Clase | Solucion